## P
序号 | 项目名称 | PCBA料号 | AEC项目编号 | 程序版本 | 芯片型号 | 功能描述 | 时间 | 电子工程师 | 项目进度 | 备注
1 | CRA直板灯 |  |  | V1.0 | HT66F004 |  |  | 龚为
2 | GentosTubeLight |  |  | V1.0 | HT66F004 |  |  | 龚为
3 | ALS防爆直板灯 |  |  | V1.0 | HT66F004 |  |  | 徐珺
4 | ALS防爆头灯 |  |  | V1.0 | HT45F3430 | OCP 非恒流 |  | 徐珺
5 | GEA头灯 | 10806160 |  | V1.0 | HT66F002 |  |  | 龚为
6 | NAPA拉杆灯 |  |  | V1.0 | HT66F018 | 充电状态判断，充电电流检测，六档指示灯 |  | 徐珺
7 | TAJIMA头灯 |  |  | V1.0 | HT66F002 |  |  | 龚为
8 | TAJIMA铝制直板灯 |  |  | V1.0 | HT66F002 |  | 17.10.11 | 龚为
9 | ATD500LM尺子灯 | 10806340 | SL02-500A-01 | V1.1 | HT66F004 | 顶部-关-正面滑动变阻器无极调光 | 17.11.23 | 龚为 |  | 版本说明V1.0版待机功耗过高，V1.1改电路使待机时不需要按下按键，待机功耗降低到正常水平
10 | 可折叠mini尺子弯灯 | 10804361 |  | V1.0 | HT66F002 | 2+、1+、关 | 17.12.12 | 郭薇
11 | mini弯灯 | 10804031 |  | V1.0 | HT66F002 | 1+、2+、管（同P10） | 17.12.20 | 郭薇
12 | 手持式音响灯 |  |  | V1.0 | HT66F004 | 弱、强、关，LED打开未连接闪烁，连接后常亮 | 17.12.29 | 徐珺 | 手办样 | 版本说明V1.0(2脚蓝牙指示灯，5脚蓝牙开关)
13 | 防爆直板灯 |  |  | V1.0 | HT45F3430 | 弱、强、关，非恒流，带记忆，低电压闪烁 | 18.1.11 | 徐珺 | 寄样
14 | 防爆头灯 |  |  | V1.0 | HT45F3430 | COB泛光、LED聚光、非恒流、带记忆、低电压闪烁 | 18.1.11 | 徐珺 | 寄样
15 | ALS拉杆灯电量显示板 |  |  | V1.0 | HT66F002 | LED扫描电量显示 | 18.1.12 | 龚为 | 未知
16 | ALS风机 |  |  | V1.0 | HT66F002 | 两档风机 | 18.1.15 | 龚为 | 手板样
17 | CREEPER LIGHT |  |  | V1.0 | HT66F004 |  | 18.1.23 | 龚为 | 手办样
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612

## C
序号 | 项目名称 | PCBA料号 | AEC项目编号 | 程序版本 | 芯片型号 | 功能描述 | 校验 | 时间 | 特点功能描述 | 电子工程师 | 项目进度 | 备注
1 | 测距灯 |  |  | V1.0 | SH79F1615P | 按键1控制测距模块开关，按键2控制COB灯开关 |  | 18.1.17 | 测距，无休眠 | 贾凌峰 | 手板样 | 第一版无休眠，充电时无法唤醒
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612

## G
项目名称 | PCBA料号 | 程序代号 | 原程序代号 | 程序版本 | 版本说明 | 芯片型号 | 头文件 | 编程软件 | 烧录器 | 时间 | 特点功能描述 | 电子工程师 | 备注
ALS 拉杆灯 | 10805760 | C75P170 | C75P170 | V1.3 | 1.3前C 1.3J | HT66F002 | HT66F002 | HOPE3000 | e-Writer Pro | 17.10.26 | 修改闪灯时间和闪灯功能，之前30S变化，闪灯时间太长 | 龚为 | 程序已完成，单调试
ATD圆球灯 |  | J97G001 | C75P193 | V1.0 | J | HT66F004 | HT66F004 | HOPE3000 | e-Writer Pro | 17.10.26 | 由NAPA 1000LM 铝质灯（C75P193）程序修改而成，原程序两档，有低电压闪灯，新程序三档，无低电压闪灯 | 龚为 | 在其他相近产品程序的修改
ALS 便携式音箱灯 |  | J97G002 | C75P245 | V1.0 | 单音箱 | HT66F004 | HT66F004 | HOPE3000 | e-Writer Pro | 17.10.27 | 将mini音箱灯程序改为便携式音箱灯程序，只改动按键脚位，其他未改变 | 徐珺 | 改动已完成，有待后期完善
ALS便携式音箱灯 |  | J97G003 | C75P245 | V1.0 | 双音箱 | HT66F004 | HT66F004 | HOPE3000 | e-Writer Pro | 17.10.27 | 将mini音箱灯程序改为便携式音箱灯程序，只改动按键脚位，其他未改变.同时增加7脚和11脚的控制，用来去除杂音 | 徐珺 | 改动已完成，有待后期完善
音箱灯声道切换 |  | J97P004 | C75P214 | V1.0 | 左右声道切换 | SH88F02 | SH79F081A | KEIL | PRO-06A | 17.10.31

## T
序号 | 项目名称 | PCBA料号 | AEC项目编号 | 程序版本 | 芯片型号 | 功能描述 | 校验 | 时间 | 特点功能描述 | 电子工程师 | 项目进度 | 备注
1 | OLED显示屏SPI通讯 |  |  | V1.0 | SH79F1615P | 通过SPI通讯控制OLED显示屏显示需要内容 |  | 18.1.17 | SPI通讯，OLED显示 | 贾凌峰 | 自己调试
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612